## Членские
Финансово-экономические обоснования по всем разделам сметы и исполнение сметы расходов
| 2025 год | [6 empty] | Исполнение сметы расходов, составленной по ФЭО
| Раздел 1. | Содержание внутренних дорог | [5 empty] | Раздел 1. | Содержание внутренних дорог
| В смете запланирована сумма 470 000 руб. | [6 empty] | (См."Факт.смета на вып-е работ по содержанию дорог
| 1-й этап. | Ремонт дороги их плит, дороги до ворот и от ворот. | [5 empty] | 1-й этап. | Ремонт дороги их плит, дороги до ворот и от
ворот.
Материалы:
| Асфальтовая крошка |  |  | 40 м3 | 88000 |  |  | Дата производства работ 23.05.2025 и 17.06.2025
| Механизмы (погрузчик) |  |  | смена | 25000 |  |  | Израсходованная сумма |  |  | 181500 | рублей.
| Ручная работа |  |  | смена | 5000
| Установка (замена) люка |  |  |  | 15000
| Всего | на 1-й этап |  |  | 133000
| 2-й этап. | Ямочный ремонт внутренних дорог. | [5 empty] | 2-й этап. | Ямочный ремонт внутренних дорог.
| 1-я Лесная: | [6 empty] | Дата производства работ 28.06.2025
| Сплошное полотно |  | длина - | 200 м | ширина - | 3,3 м |  | Израсходованная сумма |  |  | 174000 | рублей.
|  |  | толщина | 0,05 м | (площадь до 660 м2)
| необходимый материал |  |  | 200х3,3х0,05
| ямочный ремонт |  | до 40 м2 |  | (общ.площадь до 700 м2)
| асфальтовая крошка |  |  | 35 м3
| Ремонт других улиц: | [6 empty] | 3-й этап. | Ямочный ремонт дорог
| 2, 3, тупики |  |  | 25 м3
| улицы, на старых дачах част. |  |  | 20 м3 | общ. Пл. до 2000 м2 |  |  | Дата производства работ 04.09.2025
| необходимый материал |  |  | всего | 80 м3 |  |  | Израсходованная сумма |  |  | 74471.4 | рублей.
176000
| механизмы | [6 empty] | Фактические расходы по этой статье
| погрузчик |  | 2 смены |  | 50000 | [5 empty] | 429971.1 | рублей.
| каток |  | 2 смены |  | 40000 |  |  | Переработка веток после урагана |  |  |  | 37500
| ИТОГО |  |  |  | 90000
Общая сумма расходов по статье "Содержание дорог"
| бригада 3 чел. |  | 2 смены |  | 70000
[11 empty] | 467471.1 | рублей.
| Всего на 2-й этап |  |  |  | 336000
| ИТОГО | ориентировочно |  |  | 469000
| Раздел 2. | Электроснабжение и содержание объектов СНТ | [5 empty] | Раздел 2. | Электроснабжение и содержание объектов
|  | Заложено в смете 245 000 рублей | [6 empty] | СНТ
| 2.1. | Расход электричества на объекты СНТ (без учета скважины) | [5 empty] | 2.1. | Расход электричества на объекты СНТ
(без учета скважины)
| Закладываем сумму ориентировочно, т.к. нет данных по потреблению уличного | [7 empty] | Фактически расход в кВтах объектов СНТ
| освещения согласно показаний отдельного счетчика. (было отключено) | [6 empty] | Т1 - 13793 кВт, Т2 - 17917 кВт (без учета скважины)
| После года эксплуатации будут данные, по которым будет выполнен расчет | [6 empty] | Сумма | 203542.78 | рублей. | 3500 руб.доначисл 2024 г.
|  | 200 000 руб. | [5 empty] | Шлагбаумы (Ш1- Ш4): Т1 - 651 кВт, Т2 - 456 кВт.
[8 empty] | Сумма | 8229,9 р. | Общая сумма |  | 215272,68 руб.
| 2.2. | Расходные материалы (светильники, лампы, фотореле), внеплановый
|  | ремонт (материалы) | [5 empty] | 2.2. | Расходные материалы (светильники, крепежи,
| В декабре произведена закупка 40 шт. светильниковов светодиодных на сумму | [7 empty] | проколы)
| 36807,60 руб. Эта закупка сделана из средств 2025 г. для замены старых светильников. | [6 empty] | Установка светильников (замена, новые) |  |  |  | 28 штук
|  | Заложено в общем на этот подраздел 45 000 руб. | [6 empty] | На общую сумму |  | 43386.53 | рублей
| Раздел 3. | Водоснабжение. | [5 empty] | Раздел 3. | Водоснабжение.
| 3.1. | Ремонтные материалы и работа по договору запуск насоса, включ-е воды. | [5 empty] | 3.1. | Материалы на сумму 5470=, ГПХ - 29885,7.
|  | Сумма 40000 руб. (без изменений) | [6 empty] | Общая израсходованная сумма |  |  | 35355.7
| 3.2. | Расход электроэнергии для глубинного насоса (ориентировочно) | [5 empty] | 3.2. | Расход электроэнергии в кВтах: Т1 -7366, Т2 -
|  | Сумма 95 000 руб. | [6 empty] | 1937. Сумма - 78710=. (Дождливое лето).
| 3.3. | Резерв на аварийные ситуации и обслуживание водопровода (материалы) | [5 empty] | 3.3. | ГПХ на ремонт бочки (сварные работы) составил
|  | Сумма 30 000 руб. | [6 empty] | 40345,50 рублей
Общая сумма расходов по разделу - 154411,20 рублей
Заложена сумма по разделу 3 сметы 165000 руб
| 3.4. | Устройство задвижек на всех линиях |  |  |  | 30000= | остаток из сметы 2021 | 3.4. | Не было расхода по данному пункту.
| Раздел 4. | Вывоз мусора |  | 2025 |  |  |  | Раздел 4. | Вывоз мусора
Объем вывезенного мусора составил 805,4 м3 на сумму:
| Оринтировочный объем |  |  | 970 | м3 |  |  | 978247,29 рублей. Такой показатель достигнут за счет того,
|  |  | м3 | цена | стоимость |  |  | что организовывалась переработка веток, что значительно
| 1 полугодие |  | 450 | 1110.38 | 499671 |  |  | сократило объем вывозимого мусора и позволило хоздвор
содержать в чистоте. Эта сумма могла быть еще меньше.
| 2 полугодие |  | 520 | 1249.19 | 649578.8 |  |  | Из суммы 978247, 29 40000 рублей израсходовано на сбор
и вывоз растительных отходов, которые складировали на
|  |  | 970 |  | 1149249.8 |  |  | землю в нарушение всех правил. (16000 - найм погрузчика)
Внеплановые переработки веток 2 смены после субботн-в
| В смету включена сумма |  |  |  | 1150000 |  |  | 75000 рублей также отнесено на эту статью расхода.
Всего расход составил 1 053 247,29 рублей.
| Раздел 5. | Очистка дорог от снега. Механизированная уборка | [5 empty] | Раздел 5. | Очистка дорог от снега. Мех.уборка
| Запланировано на год 125 000 руб.с учетом того, что в январе- марте 2024 | [6 empty] | Бесснежная зима январь- февраль, а также отсутствие
| уже израсходовано 45 тыс.руб. (Сумму уменьшили с учетом бесснежной зимы) | [6 empty] | снега в декабре 2025 года позволило сократить расходы.
Общ.расход сост-л 91 950 рублей (45000+46000(дек.)+950)
| Раздел 6. | Штатное расписание | [5 empty] | Раздел 6. | Штатное расписание
ФОТ не меняется, за исключением того, что зп дворника с начала года 18,0
| Фонд оплаты труда был изменен в 2024 году | [6 empty] | Запланированная сумма была израсходована полностью.
Все начисления и выплаты заработной платы произведены
| 6.1. | Фонд оплаты труда председателя правления |  |  | в месяц | кол-во |  | согласно штатного расписания, а также полностью начисл.
[5 empty] | 40000 | 12 | 480000 | и оплачены страховые взносы от ФОТ.
| 6.2. | Фонд оплаты труда главного бухгалтера |  |  | 33000 | 12 | 396000 | Израсходованная сумма составила |  |  |  | 1808478
| 6.3. | Фонд оплаты труда электрика |  |  | 16500 | 12 | 198000
| 6.4. | Фонд оплаты труда водопроводчика |  |  | 16500 | 6 | 99000
| 6.5. | Фонд оплаты труда дворника |  |  |  |  | 0
|  | Фонд оплаты труда дворника |  |  | 18000 | 12 | 216000
| ИТОГО на оплату труда сотрудников | [5 empty] | 1389000
| 6.7. | Страховые взносы от ФОТ |  |  |  |  | 419478
|  | ИТОГО ФОТ С СОЦИАЛЬНЫМИ ОТЧИСЛЕНИЯМИ |  |  |  |  | 1808478
| Раздел 7. | Налог на землю (ЗОП) за 2025 год (авансовые платежи) | [5 empty] | Раздел 7. | Налог на землю (ЗОП) за 2025 год (ав.платежи)
| Запланирована сумма |  |  | 77146 | рублей |  |  | Все авансовые платежи и начисления были произведены в
| Площадь ЗОП 46610 м2 | [6 empty] | полном объеме и в срок.
| Кадастровая стоимость ЗОП |  |  | 38 572 571,6 руб. (827,56 руб./м2) |  |  |  | Сумма расхода составила |  |  | 77145 | рублей
| Расчет налога на ЗОП |  |  | 38572571,6 х 0,2% = 77146
| Раздел 8. | Прочие хозяйственные расходы | [5 empty] | Раздел 8. | Прочие хозяйственные расходы
| п.8.1. | Ограждение (частично) территории СНТ | [5 empty] | п.8.1. | Ограждение (частично) территории СНТ
| План | 80000 | рублей |  |  |  |  | Работы по установке ограждения произведены на сумму
| Перенос с 2024 сумма 272 000 руб. плюс перенос с 2023 г. 198 000 руб. | [6 empty] | 572 952,80 рублей, ограждение установлено 120 и 283 п.м.
| Общая сумма переноса составляет 470 тыс.руб. | [6 empty] | За счет средств пред.лет 470 тыс.руб.(2 тыс в 2024 и 468 т.р.
| С учетом плановой суммы 2025 г. произвести работы на 550 тыс.руб. | [6 empty] | в 2025), за счет средств сметы 2025 - 104 952,80 рублей
| п.8.2. | Водный налог. |  | Планируемая сумм 28000 руб. |  |  |  | п.8.2. | Водный налог. |  | Начислено и уплачено
| Расчет производится от количества потребленной воды | [6 empty] | от факт.использования воды |  |  | 18 421 рублей
| п.8.3. | Расход на окашивание периметра всей территории СНТ (3 р.за сезон) | [5 empty] | п.8.3. | ГПХ на сумму 41840,5 рублей с учетом налогов.
| Планируемая сумма 40000 руб. |  |  |  | Выполнение работ по договору ГПХ |  |  | материалы на сумму 14955,13. Общая сумма - 56 795,63.
| п.8.4 | Интернет в СНТ | [5 empty] | п.8.4 | Интернет в СНТ, ЭДО, сдача отчетности в ФНС.
| интернет для шлагбаумов |  |  | 2300 х 12 = |  | 27600 |  | 26900= = интернет, сдача отчетности - 2646,56 рублей.
|  | в правлении |  | 100х12 |  | 1200 |  | Общая сумма расхода - 29 546,56 рублей.
Общая планируемая сумма по этому пункту 40000 рублей
| п.8.5 | Противопожарные принадлежности | [5 empty] | п.8.5 | Отремонтирован ящик с песком и част.окрашено
| Сделать ящик с песком, обновить пожарные щиты, огнетушители | [6 empty] | ПП принадлежности. Сумма расходов с учетом материалов
| Планируемая сумма 15000 руб. | [6 empty] | 10 450 рублей.
| п.8.6 | Мероприятия по очистке леса и переработке веток | [5 empty] | п.8.6 | Две плановые переработки веток на сумму -
|  | (два раза в год) с очисткой кюветов от веток | [5 empty] | 75000 рублей, ГПХ - 22413,3 (с учетом налогов).
| План | 90000 | рублей |  |  |  |  | Общая сумма затрат - 97 413,3 рублей.
Работы производить два раза в год - в мае-июне, в октябре
| п.8.7 | Услуги банка | [5 empty] | п.8.7 | Банковские услуги по ведению счета
|  | Плановая сумма 30000 рублей | [6 empty] | 17551.7 | рублей
| п.8.8 | Канцтовары, содержание орг.техники, сайт | [5 empty] | п.8.8 | Затраты на канц.товары составили 9918 рублей,
|  | Плановая сумма 35000 рублей | [5 empty] | Сайт (восстан.домена)- 14000. Общая сумма 23 918 рублей.
| п.8.9 | Ежегодный анализ воды из скважины и из колодца | [5 empty] | п.8.9 | Анализ из скважины и колодца произведен,
|  | Плановая сумма 40000 рублей | [5 empty] | затраты составили 34 450,50 рублей.
| п.8.10. | Услуги удаленной диспетчеризации (шлагбаумы) | [5 empty] | п.8.10. | Услуги удаленной диспетчеризации (шлагбаумы)
| План | 116220 | рублей | (9685 х 12 месяцев) |  |  |  | Израсходована сумма согласно плану - 116 220 рублей
| п.8.11 | Разовые услуги | [5 empty] | п.8.11 | В разовые услуги включили затраты на: содерж-е
| План | 15000 руб. | [5 empty] | хоздвора - 11022, сиденье для качелей на детск.пл. - 2619=,
штрафы,пени - 11002,19. Общая сумма - 24 643,19.
| Общая сумма прочих хозяйстенных расходов планируется 529 220 руб. | [6 empty] | Общая сумма прочих хоз.расходов по факту - 534 362,68 .
| Раздел 9. | Непредвиденные расходы | [5 empty] | Раздел 9. | Непредвиденные расходы
| Запланировано 100000 руб. | [6 empty] | Насос в 2025 году мы не меняли. За счет непредв-х выполн.
| Эти суммы позволят провести замену глубинного насоса в случае | [6 empty] | установку видеонаблюдения на площади в разных направл.
| необходимости (глубинный насос приобретен в 2024 году) | [6 empty] | 46526,67, содержание шлагбаумов - 34208=, ликв-ция после-
дствий урагана - 13447,2. Общая сумма составила 96 035,87.
| Раздел 10. |  | Резервный фонд. |  |  |  |  | Раздел 10. |  | Резервный фонд.
| План | 100000 | рублей |  |  |  |  | Приобретение лестницы 29927=, затраты на замену бочки
ГПХ - 89700=(работы). Общая сумма - 119 627 рублей.
| Общая плановая сумма |  |  |  | 4769844 |  |  | Общая израсходованная сумма |  |  |  | 4661387.35
| Председатель СНТ "Лесная поляна" | [5 empty] | Россолова Т.П.

## Целевые
Расчет целевых взносов
Завершение работ по постановке на кадастровый учет ЗОП
Завершение работ с выносом границ в натуре, оформление межевого плана
Сумма | 140000 рублей (согласно договора от 2017 с дополнениями от 01.10.2024)
Замена бочки - накопительной емкости для водопровода