## Аркуш1
1-й этап. |  | На сумму 133000 руб. (в смете расходов и в ФЭО)
2025-05-23 |  | выравнивание дороги |  | 7000 | работа погрузчика
2025-06-17 |  | (бетонный щебень израсх.10 из 23 на сумму 18250)
Материалы:
Асфалььтовая крошка |  |  | 40 м3 | 84000 | оплата по безналичн.расчету
Вторичный щебень |  |  | 10 м3 | 18500 | остаток материала по сч.10
Механизмы (погрузчик) |  |  | смена | 25000 | оплата наличными
Каток |  |  | полсмены | 12000 | оплата наличными
Ручная работа |  |  | смена | 35000 | оплата наличными
Всего | на 1-й этап |  |  | 181500
Объемы выполненных работ с 1-м этапе:
1) На дороге из плит отсыпка обочин крупным вторичным щебнем и
укладка на камни крошки с укаткой (10 м3 вторичного щебня и 6 м3 крошки),
заделка основных ям на плитах крошкой;
2) Устройство покрытия сплошного на дороге от плит до ворот с уплотнением
катком. Длина дороги 320 -340 п.м, ширина 3,5 м, использовано крошки 34 м3.
Площадь покрытия оринтировочно 1100 м2
2-й этап. | Ямочный ремонт внутренних дорог. В ФЭО на сумму |  |  |  |  | 336000 руб.
Дата производства работ - 28.06.2025.
необходимый материал |  |  | всего | 40 м3
Стоимость необходимого материала |  |  |  | 84000 | оплата по безналичн.расчету
механизмы
погрузчик |  | смена+ 3 ч переработки |  | 30000 | оплата по безналичн.расчету
каток |  | смена |  | 20000 | оплата наличными
Стоимисть механизмов всего |  |  |  | 50000
проливка (материал битумная эмульсия) |  |  |  | 5000 | оплата наличными
бригада 3 чел. |  | 1,5 смены | (работа 10 ч) | 35000 | оплата наличными
Итого оплата наличными за механизмы и ручные работы с проливкой битумом
|  |  |  | 60000 | (аванс.отчет № 12 от 30.06.25)
Всего на 2-й этапе израсходовано |  |  |  | 174000
Подробное описание выполненных работ: (см.схему выполнения работ)
1) Дорога у поля от 2-й Лесной до 1-й Лесной
2) 1-я Лесная - от шлагбаума до конца, вся улица с проливкой ям битумной эмульсией
3) 1-й тупик - от уч.139 до выезда на Люткино, до шлагбаума.
4) 2-я Лесная - от уч.301 до 317
5) 4-я Лесная - от шлагбаума до конца (вся улица)
6) От въезда на 3-ю Дачную до 2-й Дачной
7) Дорога от правления к воротам.
3-й этап. | Ямочный ремонт дороги от плит до правления, заделка ям на плитах
и других ям (локально) на территории СНТ
Дата произвдства работ - 04.09.2025
Стоимость необходимого материала |  |  |  | 42000 | оплата по безналичн.расчету
погрузчик |  | смена |  | 25000 | оплата по безналичн.расчету
стоимость ручных работ |  |  |  | 5747 | (ГПХ)
с учетом налоговых отчислений |  |  |  | 7471.1
ИТОГО | израсходовано |  |  | 74471.1
Фактические общие расходы по этой статье |  |  |  |  | 429971.1 | рублей
С учетом переработки веток после урагана (37500= 23.05) | [5 empty] | 467471.1 | (п.1.1 сметы)
Председатель СНТ "Лесная поляна" |  |  |  |  | Россолова Т.П.