- Отчет об исполнении сметы расходов в 2025 году.

Главные достижения в 2025 году – это выполнение всех намеченных планов на год, даже тех, которые переносились с предыдущих лет (ограждение территории СНТ). К началу лета были произведены работы по вынесению зарегистрированных границ СНТ «Лесная поляна» (дата регистрации 28.12.2024) в натуре на местности. Так же в 2025 году проводились два субботника по очистке прилегающей территории от веток и мусора с целью подготовки к установке ограждения, на субботник вышли более 30 человек. Хорошая, давно забытая традиция – надеюсь, проведение субботников станет ежегодным мероприятием с целью наведения порядка и дальнейшего благоустройства территории в СНТ.\

В 2025 году смета расходов исполнена в полном объеме. В утвержденной годовой смете общая сумма планируемых расходов составила 4 769 844 рублей, начислено членских взносов 4 771 642 рублей, разница в 1798 рублей объясняется незначительным изменением площади при уточнении границ участков (суммарно чуть больше 1-й сотки). Исполнена смета на сумму 4 661 387,35 (это без сумм касающихся других периодов, например, 468 тыс.руб. по ограждению, 77145 руб. – оплата земельного налога за 2024 год). Экономия составила 110 254,65 рублей

Исполнение Сметы Расходов на 2025 год постатейно.

Статья 1. Содержание внутренних дорог. В Смете 2025 была заложена сумма 470000 рублей. Выполнены работы в три этапа по ремонту дорог согласно утвержденному ФЭО: 1-й - ремонт дороги из плит, от плит до ворот и от ворот до площади на сумму 181500= (дата проведения работ 23.05.2025 и 17.06.2025), 2-й – ямочный ремонт внутренних дорог общей площадью около 1000 м2 на сумму 174000= (дата проведения работ 28.06.2025, 3-ий – ямочный ремонт дороги от плит до правления, заделка ям на плитах и других ям на сумму 74471,1 (дата проведения работ 04.09.2025). Общая сумма ремонта дорог составила 429971,1 рублей. (Фактические сметы прилагаются). В рамках этой статьи были выполнены работы по устранению последствий после урагана – переработка веток упавших деревьев после урагана 01.05.2025 на сумму 37500= (дата проведения работ 23.05.2025). Общая сумма по статье составила 467471,1 руб. , исполнено с экономией 2528,90 руб.

Статья 2. Электроснабжение и содержание объектов СНТ.

По этой статье в смете заложено 245000 рублей. По п.2.1. расход электроэнергии на объекты СНТ кроме скважины был заложен на сумму 200000 рублей, которая была взята ориентировочно, без расчета, т.к. не было примера фактического расхода в киловаттах. Ограничения все сняты в октябре месяце 2024 г. В 2025 году мы получили фактическую картину потребления по объектам СНТ за полный год – это уличное освещение, правление, шлагбаумы. Сумма составила по п.2.1 215272,68. В этой статье (п.2.2) были заложены средства на расходные материалы (лампы, фотореле и другие расходники, внеплановый ремонт) в сумме 45000=. Расходы по этому пункту производились в основном на светильники, которые менялись и составили 43386,53. В целом по статье расход составили 258659,21, с перерасходом из-за отсутствия расчета по потреблению электроэнергии.

Статья 3. Водоснабжение.

В Смете 2025 г по этой статье заложено было 165000 руб. Все пункты сметы выполнены: п.3.1. запуск водопровода выполнен с небольшой экономией по материалам (заложено 40 т.р., израсходовано 35,355 т.р.), п.3.2. расход электроэнергии для глубинного насоса по факту произведен с некоторой экономией (заложено 95 т.р., израсходовано 78,71 т.р.), п.3.3 резерв на аварийные ситуации и обслуживание водопровода – статья исполнена с перерасходом (заложено 30 т.р., израсходовано 40,345 т.р., ГПХ на ремонт старой бочки). В целом, по этой статье расходы произведены с экономией в 10,6 т.руб.

Статья 4. Вывоз мусора.

Вывоз мусора в СНТ осуществляется региональным оператором ООО «Экопромсервис» по договору по нашим заявкам. В Смете планировалось ориентировочно вывоз 970 м3 и сумма 1150,0 т.руб. Фактически вывезено 789,4 м3 (в 2024 г.-861,8 м3) на сумму 938,247 т.руб. (См. помесячную расшифровку по вывозу мусора с территории СНТ). Снижение объема вывезенного мусора обусловлено тем, что в 2025 году мы системно организовали работы по переработке сухих веток. Это дает уменьшение вывозимого объема мусора. Хотя по-прежнему отдельные садоводы замусоривают хоздвор скошенной травой, корнями деревьев и прочими растительными отходами, на уборку которых в конце сезона в ноябре было истрачено 40 тыс.руб., и суммарно на вывоз мусора израсходовано 978,3 т.руб. По этой статье также были произведены расходы по внеплановым переработкам веток, собранных при очистке леса перед установлением ограждения (2 раза), сумма расхода 75000=. Общий расход составил 1053,3 тыс.руб. Экономия средств по этой статье составила 96,7 т.руб.

Статья 5. Очистка дорог от снега.

Механизированная уборка снега, очистка всех улиц и проездов в СНТ производилась регулярно. По этой статье было заложена сумма 125 тыс.руб Зимний период начала 2025 года был бесснежным, за первый квартал 2025 г. (январь – март) фактические расходы на уборку снега составили 45,0 тыс. руб.(в т.ч. посыпка песком обледеневших улиц) В декабре 2025 года снег выпал к концу месяца, один раз чистили трактором все улицы в СНТ и один раз подъездные дороги - затраты составили 46 тыс.руб. Общая сумма расходов по этой статье составила 91,95 т.руб. По данной статье экономия – 33,05 тыс.руб.

Статья 6. Штатное расписание работников СНТ.

В 2025 году штатное расписание без изменений. Сумма заложенная по этой статье с учетом налогов составила 1808,5 тыс.руб.(1389,0 тыс.руб на оплату сотрудникам, 419,5 т.руб. – страховые отчисления от ФОТ). Начислено и уплачено в полоном объеме, расходы по статье исполнены.

Статья 7. Налог на землю (ЗОП)

Налог начислен и уплачен своевременно и в полном объеме, производились авансовые платежи в срок, определенный законодательством. ЗОП по кадастру 46610 м2 Сумма налога составила 77145 рублей.

Статья 8. Прочие хозяйственные расходы.

Эта статья расходов состоит из 11 пунктов и в Смете 2025 г. заложено 559,22 т.руб. (без учета переноса с предыдущих лет суммы 468 тыс.руб. на установку ограждения).

П.8.1. касается ограждения территории СНТ (частично). Установлено ограждение в двух местах - от участка 33 до выездных ворот 120 п.м (без калитки) и на старых дачах вдоль объездной дороги у леса с 3-мя калитками длиной 283 п.м. Сумма затрат составила 572952,8 руб. (468 т.руб. - перенос с прошлых лет, 104,9 тыс.руб.- затраты по смете 2025 г.)

Далее по разделам данной статьи:

п.8.2. Водный налог (от количества потребленной воды) – запланировано 28 т.руб., фактически начислено по количеству израсходованной воды –18,421 т.руб..;

п.8.3. Расходы по окашиванию периметра СНТ и благоустройству – фактически израсходовано 56,8 руб. (план 40 т.руб.);

п.8.4. Интернет, юридические, нотариальные, почтовые услуги, ЭДО, - расход 29,5 руб. (план 40 т.руб.);

П.8.5. Противопожарные принадлежности - отремонтирован ящик для песка, затраты - 10,45 т.руб. (план 15 тыс.руб);

п.8.6. Мероприятия по очистке леса и прилегающей территории от сухих веток и мусора – в рамках этого пункта выполнены работы по утилизации веток (переработка в щепу) в разных местах нашей территории, плановая сумма 90 т.руб., израсходовано – 97,4 тыс.руб.(37,5  х 2 раза, ручные работы по ГПХ 14,9 и 7,5 тыс.руб);

п.8.7. Услуги банка - запланировано 30 тыс.руб., израсходовано – 17,55 тыс.руб.;

п.8.8. Канцтовары, содержание оргтехники, сайт – расход составил 23,9 тыс.руб. (план 35 тыс.руб.);

п.8.9. регулярные анализы воды из скважины – выполнен, расход составид 34,45 тыс.руб. (план 40,0 тыс.руб.);

п.8.10 услуги удаленной диспетчеризации (шлагбаумы) сколько запланировано, столько и израсходовано - 116,22 тыс.руб.,

п.8.11 Разовые услуги, пени – израсходовано 24,63 тыс.руб.(в том числе содержание хоз.двора 11,02, сиденье для качелей-2,61, пени - 11,0, в  т.руб.). при плане 15,0 тыс.руб.

Статья «Прочие расходы» выполнена с небольшим перерасходом в сумме 5,142 тыс.руб. Общие расходы по этой статье составили 534,4 тыс.руб.

Статья 9. Непредвиденные расходы.

По этой статье в Смете заложена сумма 100 тыс.руб.. Насос в 2025 году не меняли. За счет непредвиденных произведены следующие расходы: установка видеонаблюдения на площади в разных направлениях – 46,5 тыс.руб.(решение собрания в 2025 году), содержание шлагбаумов – 34,2 тыс.руб., ручные работы по ликвидации последствий урагана – 13,5 тыс.руб.. елочные украшения – 1,835 тыс.руб. Расходы на общую сумму 96,035 тыс.руб.

Общий расход по статье «Резервный фонд» составил 96,035 тыс.руб.

Статья 10. Резервный фонд.

По этой статье в Смете заложена сумма 100 тыс.руб.. Из этой статьи произведены следующие расходы: приобретена лестница – 29,9 тыс.руб., затраты на работы по демонтажу и монтажу бочки по ГПХ с гарантийным сроком – на сумму 89,7 тыс.руб.

Общий расход по статье «Резервный фонд» составил 119,6 тыс.руб.

ИТОГ.

Общий расход по смете составил 4 661,387 тыс.руб. при общей плановой сумме 4769,844 тыс.руб.     Общая экономия по Смете 2025 года составила 110 тыс.руб. с учетом суммы начислений.

- Отчет по приходу расходу денежных средств в 2025 году

Остаток денежных средств на начало 2025 года составил:

На расчетном счету СНТ: 81 665,69 рублей, под отчетом – 11 522,91 рублей.

Приход денежных средств в 2025 году составил: 6 425 720,43 рублей, в том числе:

Членских взносов - 5 647 108,13 рублей;

Целевых взносов – 758 317 рублей;

Оплата за электричество уч.30 – 20 295,30 рублей

Расшифровка по приходу членских взносов:

- За 2017-2020 г.г. – 63 215 рублей;

- За 2021 год – 67 555 рублей;

- За 2022 год – 112 307 рублей;

- За 2023 год – 262 238,29 рублей;

- За 2024 год – 1 073 254,76 рублей;

- За 2025 год – 3 990 512,36 рублей;

- За 2026 год – 78 025,72 рублей.

Расшифровка прихода денежных средств по целевым взносам:

- Погашение долгов за дороги – 78 045 рублей;

- Погашение долгов за установку шлагбаумов – 88 060 рублей;

- Оплата целевого взноса 2025 года – 592 212 рублей.

Расход денежных средств в 2025 году составил – 6 150 953,09 рублей.

В том числе по сметам (траты членских взносов): 5 315 223 ,09 рублей:

Смета 2024 года - 209 742 рубля (зарплата, налоги декабрь);

Смета 2025 года – 5 002 764,61 рублей (с учетом полных затрат на ограждение);

Расходы 2026 года – 102 716,48 рублей.

Расходы по целевым взносам составили – 835 730 рублей, в том числе:

- 140 000,0 рублей окончат.платеж по кадастровым работам по ЗОП;

- 695 730, 0 рублей по приобретению, транспортировке, аренде механизмов по замене накопительной бочки для воды.

Остаток денежных средств на 31.12.2025 составил 367 955,94 рублей, в том числе на расч.счету 357918,54 рублей, под отчетом – 10 037,40 рублей.

Решения Общего собрания 2025 года исполнены полностью.

Председатель СНТ «Лесная поляна»                                       Россолова Т.П.